## Титульний лист
PILLAR
ENGINEERING & INDUSTRIAL SOLUTIONS
PILLAR Digital Platform
Матриця відстеження вимог (ПМБОК 5.2.3.2)
Редакція 1.0 · 2026
ЛЕГЕНДА / ЯК ЗАПОВНЮВАТИ
• Один рядок = одна вимога. Ідентифікатор за модулем: PP (Passport), MC (Manager Cabinet), QC (Quick Calculator), AI, FL (потік лід→КП), CC (Client Cabinet), BD (Big Data).
• Колонки з випадаючими списками: Пріоритет (MoSCoW), Статус, Стабільність, Складність — обирати зі списку.
• Блок трасування (Бізнес-потреби → Цілі → ІСР → Критерії приймання → Реалізація → Перевірка) показує вимогу наскрізь.
• Додані під R&D-метод колонки: «Гіпотеза» (звʼязок із беклогом гіпотез) та «Виміряний ефект» (результат до/після).
• Рядки нижче — ЧЕРНЕТКИ на основі презентації; перевірити й доповнити.

## Пріоритет (hidden)
Пріоритет (MoSCoW)
Must
Should
Could
Won't

## Статус (hidden)
Статус
Беклог
В аналізі (Discovery)
Схвалено
В розробці
Beta
Завершено
Відхилено

## Стабільність (hidden)
Стабільність
Низька
Середня
Висока

## Складність (hidden)
Складність
Низька
Середня
Висока

## Матриця відстеження вимог
Ідентифікатор | Супутній ідентифікатор | Опис | Обґрунтування | Пріоритет | Власник вимоги (Product Owner) | Джерело | Версія | Статус | Статусна дата | Стабільність | Складність | Бізнес-потреби | Цілі проекту | Результати ІСР | Критерії приймання | Реалізація (спринт/beta) | Перевірка | Гіпотеза | Виміряний ефект
PP-01 |  | Project Passport — єдине цифрове ядро даних проєкту: історія, версії, слід рішень, відповідальні, документи (жива модель, а не папка з файлами) | Дані розкидані по 8 каналах; єдиної картини немає | Must | Власник проєкту | Презентація, слайд 7 | v1 | В аналізі (Discovery) | 12.07.2026 | Середня | Висока | Єдине джерело правди по проєктах, клієнтах і рішеннях | Якість даних; менше помилок | Ядро даних | Паспорт зберігає всі поля lead→КП з версіями, датами й відповідальними | Q3 — концепція і структура; Q4 — beta | Тест на обмежених проєктах (Q4) | Г-01
MC-01 | PP-01 | Manager Cabinet + Quick Calculator: робочий простір менеджера (ліди, задачі) і швидкий розрахунок вартості, маржі та строку | Ручний збір даних і повільні КП | Must | Керівник продажів | Презентація, слайди 8, 10 | v1 | В аналізі (Discovery) | 12.07.2026 | Середня | Висока | Швидші КП | Час підготовки КП: з днів до годин | Manager Cabinet / Quick Calculator | Розрахунок формує специфікацію, презентацію та КП і зберігає у Passport | Q3 — калькулятор у щоденну роботу | Порівняння часу КП до/після | Г-02
AI-01 | PP-01 | AI-перевірки всередині паспорта: повнота даних, протиріччя між джерелами, ризики; підказки та чернетки (summary, КП) | Помилки виявляються пізно; ціна зростає ×5…×100 | Must | Власник проєкту | Презентація, слайди 4, 8 | v1 | Беклог | 12.07.2026 | Висока | Висока | Менше помилок | Частка помилок, спійманих до розрахунку | AI-блок паспорта | AI блокує розрахунок за неповних або суперечливих даних | Q4 — перші AI-перевірки | % протиріч, спійманих до розрахунку | Г-03
FL-01 | PP-01, MC-01 | Наскрізний потік «лід → КП» з автозбереженням версій розрахунків, специфікацій і КП | Найбільше ручної роботи й найдорожчі помилки саме тут | Must | Керівник продажів | Презентація, слайд 9 | v1 | В аналізі (Discovery) | 12.07.2026 | Середня | Висока | Швидші КП, захищена маржа | Час лід→КП; конверсія | Потік лід→КП | Кожна версія КП звʼязана з версією ТЗ; фіксується хто, коли і що змінив | Q4 — тест на реальних угодах | Конверсія та час до/після | Г-04
CC-01 | PP-01 | Client Cabinet: клієнтське вікно (статус, строки, документи, логістика) з безпечним зрізом даних паспорта | Клієнт питає статус вручну; команда відповідає замість працювати | Should | Власник проєкту | Презентація, слайди 11, 12 | v1 | Беклог | 12.07.2026 | Висока | Середня | Прозорість = сервіс = повторні продажі | Менше ручних запитів «де вантаж?» | Client Cabinet | Клієнт бачить лише дозволені поля паспорта | Q4 — прототип | К-сть ручних статус-запитів до/після | Г-05
BD-01 | PP-01 | Big Data PILLAR / Lessons Learned: накопичення досвіду кожного проєкту (що спрацювало, помилки, рішення, правила) | Досвід губиться в головах і чатах | Should | Власник проєкту | Презентація, слайди 16, 17 | v1 | Беклог | 12.07.2026 | Висока | Висока | Досвід стає активом компанії | Частка проєктів із заповненим Lessons Learned | Big Data / Lessons Learned | Кожен урок стає правилом, чек-лістом або AI-перевіркою | 2027 (після фундаменту) |  | Г-06