## Реєстр змін
РЕЄСТР ЗАПИТІВ НА ЗМІНИ (Change Request Log)
Проєкт / Програма:
№ CR | Дата подання | Назва зміни | Автор | Тип зміни | Пріоритет | Опис / обґрунтування | Вплив: терміни | Вплив: бюджет | Статус | Рішення CCB | Дата рішення | Відповідальний | Дата закриття | Коментар
CR-2026-001 | 12.06.2026 | Додати модуль звітності | О. Хома | Обсяг | Високий | Замовник запросив новий дашборд звітності | +5 дн. | +40 000 грн | В роботі | Затверджено | 15.06.2026 | І. Петренко |  | Узгоджено на CCB
CR-2026-002 | 16.06.2026 | Зміна терміну етапу 2 | О. Хома | Терміни | Середній | Затримка постачання обладнання | +10 дн. | 0 | Новий | Відкладено |  |  |  | Очікує даних від вендора

## Зведення
ЗВЕДЕННЯ ПО ЗАПИТАХ НА ЗМІНИ
За статусом
Новий | 1
В роботі | 1
На розгляді CCB | 0
Виконано | 0
Закрито | 0
Відхилено | 0
Разом | 2
За пріоритетом
Критичний | 0
Високий | 1
Середній | 1
Низький | 0
Разом | 2