## Структура (WBS)
Стратегія 2026 — структура проєкту (WBS), залежності та календар
Дати проєктні (H2 2026), потребують підтвердження. Кожен блок = окремий бакет у Microsoft Planner.
Блок / Бакет | WBS | Завдання | Тип | Залежить від | Старт | Фініш | Тиждень | Відповідальний
Блок 1 · Структура та ініціація | 1.1 | Сформувати структуру проєкту (перелік завдань, команда, статуси, верхній рівень плану, бюджет, віхи) | Завдання | — | 27.07 | 07.08 | Т1–Т2 | уточнити
| 1.2 | Виконати декомпозицію проєкту на автономні функціональні блоки (відповідальні, результати, контрольні точки) | Завдання | 1.1 | 03.08 | 14.08 | Т2–Т3 | уточнити
| 1.3 | Адаптація БП: Відділ продажу, Відділ конструкторів, ОУП | Завдання | 1.2 | 03.08 | 28.08 | Т2–Т5 | уточнити
| 1.4 | Організація ОУП | Завдання | 1.1 | 27.07 | 21.08 | Т1–Т4 | уточнити
| M1 | Структуру проєкту затверджено | Віха | 1.1;1.2 | 14.08 | 14.08 | Т3 | уточнити
Блок 2 · Єдина інформаційна система (PMIS) | 2.1 | Визначити єдину інформаційну систему, попередній бюджет впровадження та обґрунтування вибору | Завдання | 1.1 | 03.08 | 21.08 | Т2–Т4 | уточнити
| 2.2 | Створити та налаштувати PMIS | Завдання | 2.1 | 17.08 | 11.09 | Т4–Т7 | уточнити
| 2.3 | Організувати роботу в Microsoft Planner | Завдання | 1.1 | 10.08 | 28.08 | Т3–Т5 | уточнити
| M2 | PMIS запущено | Віха | 2.2;2.3 | 11.09 | 11.09 | Т7 | уточнити
Блок 3 · Ресурси і команда | 3.1 | Оцінити людський ресурс: час, навантаження, розподіл/перерозподіл або залучення додаткового ресурсу | Завдання | 1.2 | 03.08 | 14.08 | Т2–Т3 | уточнити
| 3.2 | Забронювати час учасників команди в ресурсному календарі | Завдання | 3.1 | 10.08 | 21.08 | Т3–Т4 | уточнити
| 3.3 | Підготовка та проведення тренінгу для ПМ | Завдання | 1.4 | 17.08 | 04.09 | Т4–Т6 | уточнити
| 3.4 | Додаткове навчання проєктній діяльності (група проєкту) | Завдання | 3.3 | 31.08 | 25.09 | Т6–Т9 | уточнити
| M3 | Команда навчена й заброньована | Віха | 3.2;3.4 | 25.09 | 25.09 | Т9 | уточнити
Блок 4 · Залучення та управління змінами | 4.1 | Донесення інформації та переваг команді | Завдання | — | 27.07 | 07.08 | Т1–Т2 | уточнити
| 4.2 | Менеджерський цикл управління командою — зворотний зв'язок, «продати» проєкт учасникам | Завдання | 4.1 | 27.07 | 02.10 | Т1–Т10 | уточнити
| 4.3 | Додатковий KPI (сфокусовані задачі) користувачам за навчання і використання | Завдання | 3.3 | 24.08 | 11.09 | Т5–Т7 | уточнити
Блок 5 · Ризики та бюджет | 5.1 | Ідентифікувати та описати всі ризики (електропостачання, підписки тощо) | Завдання | 1.2 | 03.08 | 21.08 | Т2–Т4 | уточнити
| 5.2 | Розробити та погодити бюджет 1-го етапу (допустимі відхилення, строки, механізм контролю) | Завдання | 1.2;2.1 | 17.08 | 04.09 | Т4–Т6 | уточнити
| M4 | Бюджет 1-го етапу погоджено | Віха | 5.2 | 04.09 | 04.09 | Т6 | уточнити
Блок 6 · Моніторинг і приймання | 6.1 | Відслідковування (зустрічі) | Завдання | 1.1 | 27.07 | 30.10 | Т1–Т14 | уточнити
| 6.2 | Організувати процедуру приймання результатів 1-го етапу (оцінка якості, відповідності, готовності) | Завдання | M1;M2;M3;M4 | 19.10 | 30.10 | Т13–Т14 | уточнити
| M5 | Результати 1-го етапу прийнято | Віха | 6.2 | 30.10 | 30.10 | Т14 | уточнити

## Бакети для Planner
Бакети для Microsoft Planner (стовпці) та їхні завдання
Створіть у Planner 6 бакетів із назвами нижче та розкладіть завдання відповідно.
Бакет (стовпець Planner) | Завдання бакета
Блок 1 · Структура та ініціація | 1.1 Сформувати структуру проєкту (перелік завдань, команда, статуси, верхній рівень плану, бюджет, віхи) 1.2 Виконати декомпозицію проєкту на автономні функціональні блоки (відповідальні, результати, контрольні точки) 1.3 Адаптація БП: Відділ продажу, Відділ конструкторів, ОУП 1.4 Організація ОУП ◆ Структуру проєкту затверджено
Блок 2 · Єдина інформаційна система (PMIS) | 2.1 Визначити єдину інформаційну систему, попередній бюджет впровадження та обґрунтування вибору 2.2 Створити та налаштувати PMIS 2.3 Організувати роботу в Microsoft Planner ◆ PMIS запущено
Блок 3 · Ресурси і команда | 3.1 Оцінити людський ресурс: час, навантаження, розподіл/перерозподіл або залучення додаткового ресурсу 3.2 Забронювати час учасників команди в ресурсному календарі 3.3 Підготовка та проведення тренінгу для ПМ 3.4 Додаткове навчання проєктній діяльності (група проєкту) ◆ Команда навчена й заброньована
Блок 4 · Залучення та управління змінами | 4.1 Донесення інформації та переваг команді 4.2 Менеджерський цикл управління командою — зворотний зв'язок, «продати» проєкт учасникам 4.3 Додатковий KPI (сфокусовані задачі) користувачам за навчання і використання
Блок 5 · Ризики та бюджет | 5.1 Ідентифікувати та описати всі ризики (електропостачання, підписки тощо) 5.2 Розробити та погодити бюджет 1-го етапу (допустимі відхилення, строки, механізм контролю) ◆ Бюджет 1-го етапу погоджено
Блок 6 · Моніторинг і приймання | 6.1 Відслідковування (зустрічі) 6.2 Організувати процедуру приймання результатів 1-го етапу (оцінка якості, відповідності, готовності) ◆ Результати 1-го етапу прийнято