## Інструкція
Greensource SGM 110 MWp · Ресурсний план випробувань паль · Фаза 2 (50 точок)
Шаблон для заповнення · валюта € · масштабування від Фази 1 (5 точок) · ред. 1.0
Мета | Спланувати всі ресурси Фази 2 — польові випробування 50 точок (виривання + стиск), переважно геошурупи з попереднім бурінням (предрил). Шаблон для поетапного дозаповнення: змінюєте вхідні дані на листі «Параметри» — кількості й підсумки перераховуються самі.
Уроки Фази 1 (враховано)
Продуктивність | Монтаж — 5 точок за 2 дні = 2,5 точки/день/бригада. Тестування — 5 точок за 5 днів одним експертом = 1 точка/день/бригада. Саме тестування — вузьке місце для 50 точок.
Обладнання | ГАЙК (гайковерт/копер для вкручення й забиття), предрил-установка (буріння під геошурупи), квадроцикл (переміщення полем), окремі комплекти для «виривання» і «стиск», генератор, повірка приладів.
Що легко забути | Реакційні анкери для pull-out, мобілізація/демобілізація, витратники предрилу, ГСМ, повне відрядження бригад, польові умови (жара/дощ/вода), резерв на непередбачене.
Структура файлу
1. Параметри | Вхідні дані + калькулятор: скільки тест-бригад і яка тривалість. Тут і тільки тут міняєте цифри.
2. Ресурсний план | 7 розділів (персонал, обладнання, матеріали, логістика/відрядження, польові умови, документи/ТБ, резерв). Кількості — формули від «Параметрів»; ставки € — заповнюєте ви; вартість рахується сама.
3. Довідники | Списки для випадаючих меню (тип статті, одиниці, категорія).
Відрядження | Блок «Логістика та відрядження» вести за внутрішнім положенням про відрядження; закриття — через авансовий звіт (див. каталог процедур).
Як заповнювати
Сині комірки | Синій текст + жовте тло = ваш ввід (ставки €, окремі кількості). Чорні — формули, не чіпати.
Розрахунок бригад | Лист «Параметри», блок 5: таблиця 1–4 тест-бригади → тривалість. Рядок 3 бригади підсвічено як орієнтир.
Легенда
Поле для заповнення (ваш ввід)
Формула / авто-розрахунок
Заголовок / підсумок

## Параметри
Параметри та калькулятор Фази 2
1. ОБСЯГ РОБІТ ТА БАЗОВІ ДОПУЩЕННЯ
Всього точок (Фаза 2) | 50 | точок
— з них геошурупи (з предрилом) | 45 | точок | переважно шурупи
— з них забивні палі | 5 | точок
Випробування «виривання» (pull-out) | Так |  | осьове розтягнення
Випробування «стиск» (compression) | Так |  | осьове вдавлювання
Реакційних анкерів на точку | 2 | шт | для pull-out; скоригуйте
Резерв на непередбачене | 12% | % | частка від суми
2. ПРОДУКТИВНІСТЬ (ФАКТ ФАЗИ 1)
Монтаж: точок/день/бригада | 2.5 | точ/дн | Фаза 1: 5 точок за 2 дні
Тестування: точок/день/бригада | 1 | точ/дн | Фаза 1: 5 точок за 5 днів, 1 експерт
Робочих днів на тиждень | 6 | дн
3. БРИГАДИ ТА СКЛАД (РІШЕННЯ)
Монтажних бригад | 2 | бригад
Тестових бригад | 3 | бригад | орієнтир — мінімум 3
Розмір монтажної бригади | 4 | осіб
Розмір тестової бригади | 2 | осіб | експерт + технік
4. РОЗРАХУНОК (АВТО — не редагувати)
Монтаж — бригадо-днів (всього) | 20 | бр-дн
Тестування — бригадо-днів (всього) | 50 | бр-дн | вузьке місце
Монтаж — календарних днів | 10 | дн
Тестування — календарних днів | 17 | дн
Польова тривалість (з нахлестом) + буфер | 19 | дн | планова
Польова тривалість (послідовно) | 27 | дн | консервативно
Осіб у полі (всього) | 14 | осіб
5. СКІЛЬКИ ПОТРІБНО ТЕСТ-БРИГАД? (тестування — вузьке місце)
Тест-бригад | Календарних днів | Робочих тижнів
1 | 50 | 8.3 | Орієнтир — 3 тест-бригади (~17 роб. днів ≈ 3 тижні). Регулюйте кількістю бригад у блоці 3.
2 | 25 | 4.2
3 | 17 | 2.8
4 | 13 | 2.2
Note on C24: Бригадо-дні = обсяг / продуктивність. Драйвер вартості персоналу й оренди.

## Ресурсний план
Ресурсний план — Greensource SGM 110 MWp · Фаза 2 · випробування 50 точок
№ | Категорія RBS | Ресурс / стаття витрат | Тип | Одиниця | Кількість | Ставка, € | Вартість, € | Постачальник | Джерело к-сті / примітка
1 Персонал
1 | 1 Персонал | Геотехнічний експерт (випробування) | Послуга | люд-день | 50 |  | 0 |  | 1 експерт/бригаду × бригадо-дні тесту
2 | 1 Персонал | Оператор ГАЙКа (вкручення/забиття) | ЗП / бригада | люд-день | 20 |  | 0 |  | бригадо-дні монтажу
3 | 1 Персонал | Оператор предрил-установки | ЗП / бригада | люд-день | 18 |  | 0 |  | частка геошурупів
4 | 1 Персонал | Помічники монтажу | ЗП / бригада | люд-день | 40 |  | 0 |  | ≈2 на бригаду
5 | 1 Персонал | Технік/помічник випробувань | ЗП / бригада | люд-день | 50 |  | 0 |  | 1 на тест-бригаду
6 | 1 Персонал | Супервайзер робіт | ЗП / бригада | люд-день | 19 |  | 0 |  | вся польова тривалість
7 | 1 Персонал | Геодезист (розмітка 50 точок) | Послуга | люд-день | 2 |  | 0 |  | ≈25 точок/день
|  | Разом: 1 Персонал |  |  |  |  | 0
2 Обладнання
8 | 2 Обладнання | ГАЙК — гайковерт/копер | Оренда | бригадо-день | 20 |  | 0 |  | вкручення + забиття
9 | 2 Обладнання | Предрил-установка (буріння) | Оренда | бригадо-день | 18 |  | 0 |  | тільки геошурупи
10 | 2 Обладнання | Квадроцикл (переміщення полем) | Оренда | бригадо-день | 70 |  | 0 |  | монтаж + тест
11 | 2 Обладнання | Комплект «виривання»: домкрат, насос, реакц. балка, динамометр, індикатори | Оренда | бригадо-день | 50 |  | 0 |  | pull-out
12 | 2 Обладнання | Комплект «стиск»: домкрат, реакц. система, прогиноміри | Оренда | бригадо-день | 50 |  | 0 |  | compression
13 | 2 Обладнання | Генератор | Оренда | бригадо-день | 70 |  | 0 |  | живлення насосів/приладів
14 | 2 Обладнання | Повірка/калібрування приладів | Послуга | к-т | 3 |  | 0 |  | перед стартом, на тест-бригаду
|  | Разом: 2 Обладнання |  |  |  |  | 0
3 Матеріали
15 | 3 Матеріали | Геошурупи тестові | Купівля | шт | 45 |  | 0 |  | за к-стю геошурупів
16 | 3 Матеріали | Забивні палі тестові | Купівля | шт | 5 |  | 0 |  | за к-стю забивних
17 | 3 Матеріали | Реакційні анкери/палі (pull-out) | Купівля | шт | 100 |  | 0 |  | ≈2 на точку
18 | 3 Матеріали | Витратники предрилу (коронки/свердла) | Купівля | компл | 45 |  | 0 |  | за к-стю геошурупів
19 | 3 Матеріали | ГСМ (дизель / бензин A-95) | Купівля | л |  |  | 0 |  | ≈ бригадо-дні × добова витрата
20 | 3 Матеріали | Метизи / дрібні розхідники | Купівля | компл |  |  | 0 |  | дозаповнити
|  | Разом: 3 Матеріали |  |  |  |  | 0
4 Логістика/відрядж.
21 | 4 Логістика/відрядж. | Мобілізація/демобілізація обладнання | Послуга | рейс | 2 |  | 0 |  | туди-назад
22 | 4 Логістика/відрядж. | Проїзд бригад (до об'єкта і назад) | Відрядження | осіб | 14 |  | 0 |  | за положенням про відрядження
23 | 4 Логістика/відрядж. | Проживання (готель) | Відрядження | людино-ніч | 266 |  | 0 |  | осіб × польові дні
24 | 4 Логістика/відрядж. | Добові | Відрядження | люд-день | 266 |  | 0 |  | за положенням; авансовий звіт
25 | 4 Логістика/відрядж. | Місцевий трансфер (готель↔майданчик) | Відрядження | люд-день | 266 |  | 0 |  | щоденно
26 | 4 Логістика/відрядж. | Оренда/паливо авто для переміщень | Змішано | л |  |  | 0 |  | дозаповнити
|  | Разом: 4 Логістика/відрядж. |  |  |  |  | 0
5 Польові умови
27 | 5 Польові умови | Намет/навіс/побутівка на майданчику | Оренда | компл | 5 |  | 0 |  | 1 на бригаду; тінь/дощ
28 | 5 Польові умови | Питна вода та електроліти (жара) | Купівля | люд-день | 266 |  | 0 |  | осіб × польові дні
29 | 5 Польові умови | Дощовики, непромокальний одяг, гумове взуття | Купівля | компл | 14 |  | 0 |  | на особу
30 | 5 Польові умови | Сонцезахист (креми, головні убори) | Купівля | компл | 14 |  | 0 |  | на особу
31 | 5 Польові умови | Тенти/кейси для захисту обладнання від дощу й пилу | Купівля | компл |  |  | 0 |  | дозаповнити
32 | 5 Польові умови | Біотуалет / умивальник (оренда) | Оренда | міс |  |  | 0 |  | за тривалістю
33 | 5 Польові умови | Аптечка / медзабезпечення | Купівля | компл | 5 |  | 0 |  | 1 на бригаду
|  | Разом: 5 Польові умови |  |  |  |  | 0
6 Документи/ТБ
34 | 6 Документи/ТБ | Протоколи випробувань + підсумковий звіт | Послуга | компл | 1 |  | 0 |  | звіт по 50 точках
35 | 6 Документи/ТБ | Дозволи/погодження на майданчику | Послуга | — |  |  | 0 |  | дозаповнити
36 | 6 Документи/ТБ | ЗІЗ / інструктаж з ТБ | Купівля | компл | 14 |  | 0 |  | на особу
37 | 6 Документи/ТБ | Страхування обладнання/робіт | Послуга | поліс | 1 |  | 0 |  | на період Фази 2
|  | Разом: 6 Документи/ТБ |  |  |  |  | 0
|  | РАЗОМ ПРЯМІ ВИТРАТИ |  |  |  |  | 0
|  | Резерв на непередбачене |  |  |  | 12% | 0
|  | РАЗОМ БЮДЖЕТ ФАЗИ 2 (з резервом) |  |  |  |  | 0

## Довідники
Тип статті | Одиниця | Категорія RBS
Оренда | люд-день | 1 Персонал
Купівля | бригадо-день | 2 Обладнання
Послуга | шт | 3 Матеріали
ЗП / бригада | компл | 4 Логістика/відрядж.
Відрядження | л | 5 Польові умови
Змішано | людино-ніч | 6 Документи/ТБ
| рейс | 7 Резерв
к-т
поліс
міс
—