## Параметри
Параметри · калькулятор · прогноз бюджету
Міняєте сині значення — кількості в реєстрі RBS і весь бюджет перераховуються самі. «Граєтеся» сценаріями.
1. ОБСЯГ ТА ДОПУЩЕННЯ
Всього точок (Фаза 2) | 50 | точок | драйвер масштабу
Тип паль | Геошурупи з предрилом |  | усі точки — шурупи
Реакційних анкерів на точку | 2 | шт | для pull-out; скоригуйте
ГСМ, л на бригадо-день | 20 | л/дн | орієнтовна витрата
Резерв на непередбачене | 12% | % | частка від прямих витрат
2. ПРОДУКТИВНІСТЬ (ФАКТ ФАЗИ 1)
Монтаж: точок/день/бригада | 2.5 | точ/дн | Фаза 1: 5 точок за 2 дні
Тестування: точок/день/бригада | 1 | точ/дн | Фаза 1: 5 точок за 5 днів (1 експерт)
Робочих днів на тиждень | 6 | дн
3. БРИГАДИ ТА СКЛАД (РІШЕННЯ)
Монтажних бригад | 2 | бригад
Тестових бригад | 3 | бригад | орієнтир — мінімум 3
Розмір монтажної бригади | 4 | осіб
Розмір тестової бригади | 2 | осіб | експерт + технік
4. РОЗРАХУНОК (АВТО — не редагувати)
Монтаж — бригадо-днів (всього) | 20 | бр-дн
Тестування — бригадо-днів (всього) | 50 | бр-дн | вузьке місце
Монтаж — календарних днів | 10 | дн
Тестування — календарних днів | 17 | дн
Польова тривалість (з нахлестом) + буфер | 19 | дн | планова
Осіб у полі (всього) | 14 | осіб
5. СКІЛЬКИ ПОТРІБНО ТЕСТ-БРИГАД? (тест — вузьке місце)
Тест-бригад | Календарних днів | Робочих тижнів
1 | 50 | 8.3 | Орієнтир — 3 тест-бригади (~17 днів ≈ 3 тижні).
2 | 25 | 4.2
3 | 17 | 2.8
4 | 13 | 2.2
6. ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ (оновлюється зі ставок у реєстрі)
Разом прямі витрати | 0 | сума розділів 1–6
Резерв на непередбачене | 0 | % від прямих
РАЗОМ БЮДЖЕТ ФАЗИ 2 | 0 | з резервом
Вартість на 1 точку | 0 | бюджет / к-сть точок
Польова тривалість | 19 | календарних днів
Note on C23: Бригадо-дні = обсяг / продуктивність. Драйвер вартості персоналу й оренди.

## RBS ресурсів
Реєстр RBS ресурсів — Greensource SGM 110 MWp · Фаза 2 · випробування 50 точок (геошурупи)
Кількість — формула від «Параметрів» (можна замінити числом уручну). Ставку € вписуєте ви. Вартість і підсумки — авто.
Код RBS | Ресурс / стаття витрат | Тип | Одиниця | Кількість | Ставка, € | Вартість, € | Підказка к-сті (формула від «Параметрів»)
1 | Персонал |  |  |  |  | 0
1.1 | Геотехнічний експерт (випробування) | Послуга | люд-день | 50 |  | 0 | тест бригадо-дні (1 експерт/бригаду)
1.2 | Оператор ГАЙКа (вкручення шурупів) | ЗП / бригада | люд-день | 20 |  | 0 | монтаж бригадо-дні
1.3 | Оператор предрил-установки | ЗП / бригада | люд-день | 20 |  | 0 | усі точки — з предрилом
1.4 | Помічники монтажу | ЗП / бригада | люд-день | 40 |  | 0 | ≈2 на бригаду
1.5 | Технік/помічник випробувань | ЗП / бригада | люд-день | 50 |  | 0 | 1 на тест-бригаду
1.6 | Супервайзер робіт | ЗП / бригада | люд-день | 19 |  | 0 | вся польова тривалість
1.7 | Геодезист (розмітка точок) | Послуга | люд-день | 2 |  | 0 | ≈25 точок/день
2 | Обладнання (оренда) |  |  |  |  | 0
2.1 | ГАЙК — гайковерт | Оренда | бригадо-день | 20 |  | 0 | монтаж бригадо-дні
2.2 | Предрил-установка (буріння) | Оренда | бригадо-день | 20 |  | 0 | усі точки
2.3 | Квадроцикл (переміщення полем) | Оренда | бригадо-день | 70 |  | 0 | монтаж + тест
2.4 | Комплект «виривання»: домкрат, насос, реакц. балка, динамометр, індикатори | Оренда | бригадо-день | 50 |  | 0 | pull-out
2.5 | Комплект «стиск»: домкрат, реакц. система, прогиноміри | Оренда | бригадо-день | 50 |  | 0 | compression
2.6 | Генератор | Оренда | бригадо-день | 70 |  | 0 | живлення насосів/приладів
2.7 | Повірка/калібрування приладів | Послуга | к-т | 3 |  | 0 | на тест-бригаду
3 | Матеріали та витратники |  |  |  |  | 0
3.1 | Геошурупи тестові | Купівля | шт | 50 |  | 0 | за к-стю точок
3.2 | Реакційні анкери/палі (pull-out) | Купівля | шт | 100 |  | 0 | анкерів на точку
3.3 | Витратники предрилу (коронки/свердла) | Купівля | компл | 50 |  | 0 | за к-стю точок
3.4 | ГСМ (дизель / бензин A-95) | Купівля | л | 1400 |  | 0 | бригадо-дні × добова витрата
3.5 | Метизи / дрібні розхідники | Купівля | компл |  |  | 0 | вписати вручну
4 | Логістика та відрядження |  |  |  |  | 0
4.1 | Мобілізація/демобілізація обладнання | Послуга | рейс | 2 |  | 0 | туди-назад
4.2 | Проїзд бригад (до об'єкта і назад) | Відрядження | осіб | 14 |  | 0 | за положенням про відрядження
4.3 | Проживання (готель) | Відрядження | людино-ніч | 266 |  | 0 | осіб × польові дні
4.4 | Добові | Відрядження | люд-день | 266 |  | 0 | за положенням; авансовий звіт
4.5 | Місцевий трансфер (готель↔майданчик) | Відрядження | люд-день | 266 |  | 0 | щоденно
4.6 | Оренда/паливо авто для переміщень | Змішано | л |  |  | 0 | вписати вручну
5 | Польові умови та побут |  |  |  |  | 0
5.1 | Намет/навіс/побутівка (тінь, дощ) | Оренда | компл | 5 |  | 0 | 1 на бригаду
5.2 | Питна вода та електроліти (жара) | Купівля | люд-день | 266 |  | 0 | осіб × польові дні
5.3 | Дощовики, непромокальний одяг, гумове взуття | Купівля | компл | 14 |  | 0 | на особу
5.4 | Сонцезахист (креми, головні убори) | Купівля | компл | 14 |  | 0 | на особу
5.5 | Тенти/кейси для захисту обладнання | Купівля | компл |  |  | 0 | вписати вручну
5.6 | Біотуалет / умивальник (оренда) | Оренда | міс |  |  | 0 | за тривалістю
5.7 | Аптечка / медзабезпечення | Купівля | компл | 5 |  | 0 | 1 на бригаду
6 | Документи, ТБ, страхування |  |  |  |  | 0
6.1 | Протоколи випробувань + підсумковий звіт | Послуга | компл | 1 |  | 0 | звіт по всіх точках
6.2 | Дозволи/погодження на майданчику | Послуга | — |  |  | 0 | вписати вручну
6.3 | ЗІЗ / інструктаж з ТБ | Купівля | компл | 14 |  | 0 | на особу
6.4 | Страхування обладнання/робіт | Послуга | поліс | 1 |  | 0 | на період Фази 2
| РАЗОМ ПРЯМІ ВИТРАТИ |  |  |  |  | 0
| Резерв на непередбачене |  |  |  | 12% | 0
| РАЗОМ БЮДЖЕТ ФАЗИ 2 (з резервом) |  |  |  |  | 0

## Зведення
Зведення бюджету по розділах RBS
Розділ | Вартість, € | Частка
1. Персонал | 0 | 0%
2. Обладнання (оренда) | 0 | 0%
3. Матеріали та витратники | 0 | 0%
4. Логістика та відрядження | 0 | 0%
5. Польові умови та побут | 0 | 0%
6. Документи, ТБ, страхування | 0 | 0%
РАЗОМ ПРЯМІ | 0

## Довідники
Тип статті | Одиниця
Оренда | люд-день
Купівля | бригадо-день
Послуга | шт
ЗП / бригада | компл
Відрядження | л
Змішано | людино-ніч
рейс
к-т
поліс
міс
—