## RBS ризиків
Структура ризиків (Risk Breakdown Structure) — Greensource SGM 110 MWp · Фаза 2 (випробування 50 геошурупів)
Таксономія категорій ризику для затвердження. Після погодження — заповнюємо лист «Реєстр ризиків» (коди беруться звідси).
Код | Категорія / підкатегорія | Опис | Приклади ризиків (Фаза 2)
R1 | Технічні та методика випробувань | Ризики процедури, оснастки та вимірювань pull-out і стиск
R1.1 | Методика pull-out / стиск | Некоректна процедура, послідовність, швидкість навантаження | Неправильне прикладання зусилля → недостовірний результат
R1.2 | Реакційна система та анкери | Недостатня несуча реакційної рами/анкерів | Зрив анкерів під час виривання → зупинка тесту, ризик травми
R1.3 | Похибка вимірювань / повірка | Некалібровані динамометр, індикатори переміщень | Прострочена повірка → дані не приймаються замовником
R1.4 | Інтерпретація / критерії приймання | Розбіжність у критеріях «пройшов/не пройшов» | Неузгоджені з замовником критерії → переробка звіту
R2 | Ґрунтові та геотехнічні умови | Ризики від змінності та стану ґрунтів на полі
R2.1 | Неоднорідність ґрунтів по полю | Різна несуча по 50 точках | Розкид результатів → потреба в додаткових точках
R2.2 | Тверді включення / камені | Перешкоди при предрилі/вкрученні | Поломка коронки/шурупа, зупинка на точці
R2.3 | Ґрунтові води / обводнення | Високий рівень води, обводнені точки | Ускладнене буріння, спотворення тесту стиск
R2.4 | Відхилення факту від проєкту | Фактичні умови гірші за проєктні | Перегляд рішень по фундаментах → вплив на графік
R3 | Обладнання та інструмент | Ризики надійності й доступності техніки
R3.1 | Поломка ГАЙКа / предрил-установки | Відмова ключового обладнання монтажу | Простій бригади до ремонту/заміни
R3.2 | Затримка/недоступність оренди | Орендодавець не надав техніку вчасно | Зсув старту польових робіт
R3.3 | Поломка квадроцикла / генератора | Відмова допоміжної техніки/живлення | Втрата мобільності або живлення приладів
R3.4 | Знос/пошкодження тест-комплекту | Домкрат, насос, індикатори виходять з ладу | Зупинка випробувань до заміни
R3.5 | Дефіцит витратників / ПММ | Брак коронок, свердел, пального | Позапланові закупівлі, простій
R4 | Погодні та польові умови | Ризики від погоди й умов роботи на полі
R4.1 | Жара | Перегрів людей і техніки, зневоднення | Зниження темпу, ризик для здоров'я, перегрів гідравліки
R4.2 | Дощ / грози | Простій, розмокання, небезпека блискавки | Втрата робочих днів, перенесення тестів
R4.3 | Вітер і пил | Забруднення приладів, дискомфорт | Похибка вимірювань, знос обладнання
R4.4 | Доступ до поля | Багно, непроїзні під'їзди після дощу | Неможливість дістатися точок, простій
R5 | Персонал, безпека та HSE | Ризики людей, компетенцій і охорони праці
R5.1 | Залежність від одного експерта | Тестування — вузьке місце (1 експерт/бригаду) | Хвороба/вибуття експерта → зупинка тестування
R5.2 | Травматизм / нещасний випадок | Робота з навантаженнями, технікою в полі | Зупинка робіт, розслідування, репутація
R5.3 | Недобір/некомпетентність бригад | Немає потрібної к-сті кваліфікованих людей | Нижча продуктивність, помилки
R5.4 | Хвороба / вибуття ключових людей | Втрата оператора/супервайзера | Зрив графіка бригади
R5.5 | Порушення ТБ / вимог замовника з ОП | Недотримання правил майданчика | Відсторонення від об'єкта, штрафи
R6 | Логістика та відрядження | Ризики переміщень, проживання, віддаленості
R6.1 | Мобілізація/демобілізація обладнання | Затримка або пошкодження при перевезенні | Зсув старту/завершення, дод. витрати
R6.2 | Проживання та відрядження | Недоступність готелів, зростання витрат | Перевитрата бюджету відрядження, втома бригад
R6.3 | Віддаленість майданчика / зв'язок | Погана логістика, слабкий зв'язок | Затримки постачання, координації
R6.4 | Переміщення / митниця | Ускладнення при ввезенні обладнання (за потреби) | Затримка на кордоні → зсув старту
R7 | Графік, ресурси та бюджет | Ризики планування, продуктивності й вартості
R7.1 | Недооцінка тривалості (5→50) | Масштаб від пілоту недооцінено | Зрив дедлайну Фази 2
R7.2 | Продуктивність нижча за Фазу 1 | Реальні темпи < 2,5/1,0 точки на день | Більше бригадо-днів, зростання бюджету
R7.3 | Брак бригад / комплектів обладнання | Менше ресурсу, ніж потрібно | Подовження строку, вузьке місце тесту
R7.4 | Накопичення простоїв | Погода + поломки сумарно | Кумулятивний зсув графіка
R7.5 | Перевитрата бюджету / курс € | Зростання цін, коливання курсу | Вихід за кошторис
R8 | Зовнішні, контрактні та звітність | Ризики середовища, замовника й результатів
R8.1 | Доступ і дозволи на майданчик | Greensource/EPC не надали доступ вчасно | Простій, зсув старту
R8.2 | Зміна обсягу замовником | + точки або + види тестів | Перепланування ресурсів і бюджету
R8.3 | Взаємодія з генпідрядником/іншими | Конфлікт робіт на одному полі | Обмеження зон/часу робіт
R8.4 | Втрата/неповнота даних вимірювань | Пошкодження записів, пропуск точок | Повторні виїзди, недостовірний звіт
R8.5 | Затримка / невідповідність звіту | Звіт не за строком або не за стандартом | Незадоволення замовника, оплата

## Реєстр ризиків
Реєстр ризиків — Greensource SGM 110 MWp · Фаза 2 · (заповнюємо після затвердження структури)
ID | Дата | Категорія RBS | Тип | Опис ризику (причина→подія→наслідок) | Ймовір. (1-5) | Вплив (1-5) | Бал | Рівень | Стратегія | Дії з реагування | Власник | Тригери / індикатори | Термін | Резерв, € | Залишк. ризик | Статус | Коментар
1 | 2026-08-01 | R4.2 · Дощ / грози | Загроза | Затяжні дощі в польовий період → простій бригад і перенесення тестів → зсув графіка Фази 2 | 3 | 3 | 9 | Середній | Зменшити | Буфер у графіку; гнучкі дати; тенти; моніторинг прогнозу | Керівник польових робіт | Прогноз дощу >2 днів поспіль | поточно |  |  | Відкритий | ПРИКЛАД — замінити/видалити
|  |  |  | Кількість за рівнями → |  |  |  | 0 К / 0 В / 1 С / 0 Н | [5 empty] | 0
Note on H2: Бал = Ймовірність × Вплив (перше число зі списку 1–5). Формула.

## Матриця 5x5
Матриця ймовірність × вплив (рівні ризику)
Ймовірність ↓ / Вплив →
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Пороги: | Критичний 15–25 | Високий 10–14 | Середній 5–9 | Низький 1–4

## Довідники
Категорія / підкатегорія RBS | Ймовірність (1–5) | Вплив (1–5) | Стратегія реагування | Статус | Власник ризику | Тип
R1 · Технічні та методика випробувань | 1 · Дуже низька | 1 · Незначний | Уникнути | Відкритий | Керівник проєкту (О. Хома) | Загроза
R1.1 · Методика pull-out / стиск | 2 · Низька | 2 · Низький | Зменшити | Моніторинг | Керівник польових робіт | Можливість
R1.2 · Реакційна система та анкери | 3 · Середня | 3 · Помірний | Передати | У реагуванні | Геотехнічний експерт
R1.3 · Похибка вимірювань / повірка | 4 · Висока | 4 · Суттєвий | Прийняти | Реалізувався | HSE-інженер
R1.4 · Інтерпретація / критерії приймання | 5 · Дуже висока | 5 · Критичний | Ескалувати | Закритий | Підрядник обладнання
R2 · Ґрунтові та геотехнічні умови |  |  | Використати | Не актуальний | Замовник Greensource / EPC
R2.1 · Неоднорідність ґрунтів по полю |  |  | Підсилити |  | ПОТРІБНО УТОЧНИТИ
R2.2 · Тверді включення / камені |  |  | Розділити
R2.3 · Ґрунтові води / обводнення
R2.4 · Відхилення факту від проєкту
R3 · Обладнання та інструмент
R3.1 · Поломка ГАЙКа / предрил-установки
R3.2 · Затримка/недоступність оренди
R3.3 · Поломка квадроцикла / генератора
R3.4 · Знос/пошкодження тест-комплекту
R3.5 · Дефіцит витратників / ПММ
R4 · Погодні та польові умови
R4.1 · Жара
R4.2 · Дощ / грози
R4.3 · Вітер і пил
R4.4 · Доступ до поля
R5 · Персонал, безпека та HSE
R5.1 · Залежність від одного експерта
R5.2 · Травматизм / нещасний випадок
R5.3 · Недобір/некомпетентність бригад
R5.4 · Хвороба / вибуття ключових людей
R5.5 · Порушення ТБ / вимог замовника з ОП
R6 · Логістика та відрядження
R6.1 · Мобілізація/демобілізація обладнання
R6.2 · Проживання та відрядження
R6.3 · Віддаленість майданчика / зв'язок
R6.4 · Переміщення / митниця
R7 · Графік, ресурси та бюджет
R7.1 · Недооцінка тривалості (5→50)
R7.2 · Продуктивність нижча за Фазу 1
R7.3 · Брак бригад / комплектів обладнання
R7.4 · Накопичення простоїв
R7.5 · Перевитрата бюджету / курс €
R8 · Зовнішні, контрактні та звітність
R8.1 · Доступ і дозволи на майданчик
R8.2 · Зміна обсягу замовником
R8.3 · Взаємодія з генпідрядником/іншими
R8.4 · Втрата/неповнота даних вимірювань
R8.5 · Затримка / невідповідність звіту