## PILLAR — Мої завдання
Task Name | Bucket Name | Assigned To | Start Date | Due Date | Progress | Priority | Notes | № план
Сформувати структуру проєкту: перелік завдань, команду, статуси, верхній рівень плану, бюджет та ключові віхи | Мої (Хома О.І.) | Хома О.І. |  | 2026-07-17 | Not started | Medium | Результат: Статус проєкту | 1
Провести навчання команди щодо правил роботи в проєкті | Мої (Хома О.І.) | Хома О.І. |  | 2026-07-20 | Not started | Medium | Результат: Презентація статусу | 2
Забронювати час учасників команди в ресурсному календарі | Мої (Хома О.І.) | Хома О.І. |  | 2026-08-01 | Not started | Medium |  | 3
Створити та налаштувати PMIS | Мої (Хома О.І.) | Хома О.І. |  | 2026-08-01 | Not started | Medium | Результат: Середовище комунікації | 4
Організувати роботу в Microsoft Planner | Мої (Хома О.І.) | Хома О.І. |  |  | Not started | Medium | Усі учасники бачать власні завдання та статуси | 6
Ідентифікувати та описати всі ризики (електропостачання, підписки тощо) | Мої (Хома О.І.) | Хома О.І. |  |  | Not started | Medium |  | 8
Відслідковування (зустрічі) | Мої (Хома О.І.) | Хома О.І. |  |  | Not started | Medium |  | 10
Організувати процедуру приймання результатів 1-го етапу проєкту (оцінка якості, відповідності, готовності до наступного етапу) | Мої (Хома О.І.) | Хома О.І. |  |  | Not started | Medium |  | 23
Оцінити людський ресурс: час, навантаження, розподіл/перерозподіл операційних завдань або залучення додаткового ресурсу | Мої + ПМ | Хома О.І. |  |  | Not started | Medium | Взаємодія: рук-ли підрозділів | 16
Лідер/керівник для управління діями; постійна комунікація (план комунікації з командою) | Роль ПМ | Хома О.І. |  | 2026-07-20 | Not started | Medium | Взаємодія: CEO | 11
Менеджерський цикл управління командою — зворотний зв'язок, «продати» проєкт учасникам | Роль ПМ | Хома О.І. |  |  | Not started | Medium | Термін: точки РЕ-графіка / весь час | 13
Додатковий KPI (сфокусовані задачі) користувачам за навчання і використання | Роль ПМ | Хома О.І. |  | 2026-07-20 | Not started | Medium | Взаємодія: HRD | 14
Додаткове навчання проєктній діяльності (група проєкту) | Роль ПМ | Хома О.І. |  |  | Not started | Medium |  | 17
Донесення інформації та переваг команді | Роль ПМ | Хома О.І. |  |  | Not started | Medium | Взаємодія: HRD | 18
Ідентифікувати ключові кадрові ризики, підготувати план безперервності, дублювання функцій, навчання резерву, відкриту комунікацію | Роль ПМ | Хома О.І. |  |  | Not started | Medium |  | 19
Виконати декомпозицію проєкту на автономні функціональні блоки (відповідальні, результати, контрольні точки) | Роль ПМ | Хома О.І. |  |  | Not started | Medium |  | 20
Визначити єдину інформаційну систему, підготувати попередній бюджет впровадження та обґрунтування вибору | Роль ПМ | Хома О.І. |  |  | Not started | Medium | Взаємодія: CEO, CFO | 21
Розробити та погодити бюджет 1-го етапу проєкту (допустимі відхилення, строки, механізм контролю) | Роль ПМ | Хома О.І. |  |  | Not started | Medium | Взаємодія: CEO, CFO | 22