## Інструкція
PILLAR Digital Platform · Ресурсний план (Resource Breakdown Structure)
Шаблон ОУП · PMBOK 9 (Resource Management) · ред. 1.0 · заповнює керівник проєкту
Про документ
Призначення | Ресурсний план описує ВСІ ресурси проєкту (люди, ролі, обладнання, матеріали, послуги, бюджетні статті), їхню приналежність до категорій RBS, доступність, ставки та планові трудовитрати й вартість. База для календарного плану, бюджету та вирівнювання завантаження.
RBS — що це | Resource Breakdown Structure — ієрархічна структура (дерево) КАТЕГОРІЙ ресурсів. Не плутати з Risk Breakdown Structure (структура категорій ризиків) — та в окремому файлі «Реєстр ризиків».
Структура файлу
1. RBS (категорії) | Дерево категорій ресурсів проєкту з кодами. Довідник для колонки «Код RBS» у ресурсному плані.
2. Ресурсний план | Головна таблиця: конкретні ресурси, ролі, доступність, ставка, трудовитрати, вартість.
3. Завантаження | Помісячний план трудовитрат по ролях (людино-дні) — основа гістограми завантаження.
4. Довідники | Списки для випадаючих меню (категорії, типи, одиниці, статуси). Тут можна дозаповнювати значення.
Як заповнювати
Сині значення | Комірки із синім текстом та жовтим тлом — заповнює користувач. Чорні — формули, не чіпати.
Випадаючі списки | Код RBS, Тип, Одиниця, Статус — обирати зі списку (керуються листом «Довідники»).
Розрахунки | Планова вартість = Трудовитрати × Ставка × (Доступність %). Підсумки рахуються автоматично.
Приклад-рядок | Перший рядок таблиці — приклад реального формату (команда Pillar). Замінити або видалити.
Легенда
Поле для заповнення (ввід користувача)
Формула / автоматичний розрахунок
Заголовок таблиці

## Довідники
Категорії RBS (код · назва) | Тип ресурсу | Одиниця | Статус | Джерело фінансування
1 · Людські ресурси | Людина | людино-день | Планується | Внутрішній бюджет
1.1 · Внутрішня команда PILLAR | Роль/FTE | людино-год | Підтверджено | Jarvis (ФОП, контракт)
1.2 · Розробка (PILLAR Germany) | Обладнання | місяць | Залучено | PILLAR Germany
1.3 · Зовнішні (Jarvis) | ПЗ/Ліцензія | шт. | Завершено | Резерв
1.4 · Керівництво / спонсор | Матеріал | ліцензія | Під ризиком | ПОТРІБНО УТОЧНИТИ
2 · Обладнання та ПЗ | Послуга | послуга | Не застосовується
2.1 · Ліцензії / SaaS | Фінанси | грн (фікс)
2.2 · Інфраструктура / хмара
2.3 · Робочі станції
3 · Матеріали та контент
3.1 · Дані / контент
3.2 · Документація
4 · Послуги / підряд
4.1 · Консалтинг
4.2 · Discovery / методологія
5 · Фінансові резерви
5.1 · Резерв на непередбачене
5.2 · Управлінський резерв

## RBS (категорії)
Resource Breakdown Structure — ієрархія категорій ресурсів проєкту PILLAR
Код RBS | Категорія / підкатегорія | Тип ресурсу | Опис / приклади під Pillar
1 | Людські ресурси | — | Усі люди та ролі проєкту
1.1 | Внутрішня команда PILLAR | Роль/FTE | Носії процесів, Discovery; відп. Quick Calculator — І. Тарасенко
1.2 | Розробка (PILLAR Germany) | Роль/FTE | Налаштування/розробка систем — Тигран (співвл. В. Бетса)
1.3 | Зовнішні (Jarvis) | Послуга | Discovery + AI-методологія — I. Varzar, S. Smaglyuk (ФОП)
1.4 | Керівництво / спонсор | Роль/FTE | Власник О. Гостєв; КП/ОУП — О. Хома
2 | Обладнання та ПЗ | — | Технічні засоби та програмне забезпечення
2.1 | Ліцензії / SaaS | ПЗ/Ліцензія | Bizagi, CRM/CPQ-платформа, AI-сервіси (п.4.2 NDA)
2.2 | Інфраструктура / хмара | Обладнання | Хостинг, середовища DEV/TEST/PROD
2.3 | Робочі станції | Обладнання | Обладнання команди за потреби
3 | Матеріали та контент | — | Дані та документи, що споживаються проєктом
3.1 | Дані / контент | Матеріал | Дані процесів «як є», довідники, вибірки для DATA CORE
3.2 | Документація | Матеріал | Статут, реєстри, ТЗ (AS-IS→TO-BE→ТЗ)
4 | Послуги / підряд | — | Зовнішні роботи за договором
4.1 | Консалтинг | Послуга | Профільні консультації за потреби
4.2 | Discovery / методологія | Послуга | Пакет Discovery Jarvis (контракт, ФОП)
5 | Фінансові резерви | — | Резерви на ризики та невизначеність
5.1 | Резерв на непередбачене | Фінанси | Contingency reserve — під відомі ризики (див. реєстр ризиків)
5.2 | Управлінський резерв | Фінанси | Management reserve — під невідомі ризики, поза базовим бюджетом

## Ресурсний план
Ресурсний план проєкту PILLAR — розподіл, доступність, ставки, трудовитрати, вартість
ID | Ресурс / роль | Код RBS | Тип | Джерело фінансув. | Одиниця | Доступність, % | К-сть одиниць (план) | Ставка за одиницю | Планова вартість | Факт. трудовитрати | Факт. вартість | Статус | Власник / коментар
1 | Ігор Тарасенко (відп. Quick Calculator) | 1.1 · Внутрішня команда PILLAR | Роль/FTE | Внутрішній бюджет | людино-день | 50% | 20 | 4000 | 40000 | 5 | 20000 | Залучено | Discovery лід→КП; трек CPQ
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
| РАЗОМ | [7 empty] | 40000 |  | 20000
Note on J2: Планова вартість = К-сть одиниць × Ставка × Доступність %. Формула, не редагувати.

## Завантаження
План завантаження ресурсів по місяцях (людино-дні) — база для вирівнювання
Роль / ресурс | Лип-26 | Сер-26 | Вер-26 | Жов-26 | Лис-26 | Гру-26 | Разом
Внутрішня команда PILLAR | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 42
Розробка (Тигран) | 0 | 5 | 15 | 18 | 15 | 10 | 63
Jarvis (Discovery) | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24
ОУП / керівництво | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30
РАЗОМ / місяць | 24 | 35 | 32 | 29 | 23 | 16 | 159