## Інструкція
PILLAR Digital Platform · Реєстр ризиків (Risk Register)
Шаблон ОУП · PMBOK 11 (Risk Management) · ред. 1.0 · веде керівник проєкту, перегляд щотижня
Про документ
Призначення | Реєстр ризиків — живий журнал усіх ідентифікованих ризиків (загроз і можливостей) проєкту: опис, оцінка ймовірності та впливу, пріоритет, стратегія й план реагування, власник, тригери, статус, залишковий ризик. Оновлюється на кожному перегляді ризиків.
RBS vs Реєстр | Risk Breakdown Structure (лист «RBS ризиків») — це ДЕРЕВО КАТЕГОРІЙ ризиків. Реєстр — це СПИСОК конкретних ризиків, кожен віднесено до категорії RBS. Не плутати з Resource Breakdown Structure (структура ресурсів) — вона в окремому файлі «Ресурсний план».
Структура файлу
1. RBS ризиків | Ієрархія категорій ризику (технічні / зовнішні / організаційні / управління проєктом) з кодами.
2. Реєстр ризиків | Головна таблиця. Оцінка = Ймовірність × Вплив (шкали 1–5), рівень і колір — автоматично.
3. Матриця 5×5 | Теплова карта ймовірність×вплив із порогами рівнів (довідка до колонки «Рівень»).
4. Довідники | Списки для випадаючих меню: категорії RBS, шкали, стратегії, статуси, власники.
Як заповнювати
Сині значення | Комірки із синім текстом та жовтим тлом — заповнює користувач. Чорні — формули, не чіпати.
Опис ризику | Формулювати як «ПРИЧИНА → ПОДІЯ (невизначеність) → НАСЛІДОК для цілі». Це знижує розмитість.
Оцінка P×I | Ймовірність і Вплив обирати 1–5 зі списку. Бал = P×I (1–25). Рівень: Низький/Середній/Високий/Критичний.
Стратегія | Загрози: Уникнути / Зменшити / Передати / Прийняти / Ескалувати. Можливості: Використати / Підсилити / Розділити / Прийняти.
Резерв | Резерв на непередбачене (грн) пов'язати з листом «Фінансові резерви» ресурсного плану (RBS 5.1).
Приклад-рядки | Перші рядки — реальні приклади під Pillar (Discovery, бюджет, залежність від Тиграна). Замінити/видалити.
Легенда рівнів ризику
Критичний (бал 15–25) — негайне реагування, ескалація
Високий (10–14) — план реагування обов'язковий
Середній (5–9) — план реагування, моніторинг
Низький (1–4) — прийняти / спостерігати
Поле для заповнення (ввід користувача)

## Довідники
Категорії RBS ризиків | Ймовірність (1–5) | Вплив (1–5) | Стратегія реагування | Статус | Власник ризику | Тип
1 · Технічні | 1 · Дуже низька | 1 · Незначний | Уникнути | Відкритий | О. Хома (ОУП) | Загроза
1.1 · Вимоги / скоуп | 2 · Низька | 2 · Низький | Зменшити | Моніторинг | О. Гостєв (спонсор) | Можливість
1.2 · Технологія / інтеграції | 3 · Середня | 3 · Помірний | Передати | У реагуванні | І. Тарасенко (Quick Calculator)
1.3 · Дані / якість даних | 4 · Висока | 4 · Суттєвий | Прийняти | Реалізувався (проблема) | Тигран (розробка)
1.4 · Продуктивність / архітектура | 5 · Дуже висока | 5 · Критичний | Ескалувати | Закритий | Jarvis (Varzar/Smaglyuk)
2 · Зовнішні |  |  | Використати | Не актуальний | Кер. відділу продажів ЗЕД
2.1 · Постачальники / підрядники |  |  | Підсилити |  | ПОТРІБНО УТОЧНИТИ
2.2 · Регуляторні / правові |  |  | Розділити
2.3 · Ринок / замовник
2.4 · Форс-мажор
3 · Організаційні
3.1 · Ресурси / компетенції
3.2 · Фінансування / бюджет
3.3 · Пріоритети / залежності
3.4 · Комунікації / стейкхолдери
4 · Управління проєктом
4.1 · Планування / оцінки
4.2 · Контроль / моніторинг
4.3 · Процеси / методологія

## RBS ризиків
Risk Breakdown Structure — ієрархія категорій ризику проєкту PILLAR
Код | Категорія / підкатегорія | Опис / приклади під Pillar
1 | Технічні | Ризики технології, вимог, даних, архітектури
1.1 | Вимоги / скоуп | Розмиті вимоги, скоуп-кріп; «автоматизація хаосу» замість процесу
1.2 | Технологія / інтеграції | Обмеження CRM/CPQ-платформи, складність інтеграцій, Bizagi→система
1.3 | Дані / якість даних | Неповні/брудні дані процесів «як є» для DATA CORE
1.4 | Продуктивність / архітектура | Масштабованість під майбутню ERP (PILLAR Project Hub)
2 | Зовнішні | Ризики поза контролем команди
2.1 | Постачальники / підрядники | Затримки Jarvis або PILLAR Germany; залежність від Тиграна
2.2 | Регуляторні / правові | NDA, персональні дані, погодження AI/хмарних сервісів (п.4.2 NDA)
2.3 | Ринок / замовник | Зміна пріоритетів бізнесу, доступність носіїв процесів
2.4 | Форс-мажор | Зовнішні обставини, недоступність ключових людей
3 | Організаційні | Ризики ресурсів, фінансування, пріоритетів
3.1 | Ресурси / компетенції | Брак часу внутрішньої команди; вузькі компетенції
3.2 | Фінансування / бюджет | Незатверджений бюджет; Гейт1 (~17.08); бюджет Jarvis як умова старту Ф0
3.3 | Пріоритети / залежності | Залежність Ф3 від оцінки Тиграна; конкуренція за ресурси
3.4 | Комунікації / стейкхолдери | Розсинхрон власник↔команди; очікування щодо AS-IS/TO-BE/ТЗ
4 | Управління проєктом | Ризики планування, контролю, процесів
4.1 | Планування / оцінки | Оптимістичні оцінки Discovery/розробки; тверді лише Ф0–Ф2
4.2 | Контроль / моніторинг | Слабкий трекінг статусів, запізніле виявлення відхилень
4.3 | Процеси / методологія | Неузгоджена методологія Discovery між командами

## Реєстр ризиків
Реєстр ризиків проєкту PILLAR — ідентифікація, оцінка, реагування, моніторинг
ID | Дата вияв. | Категорія RBS | Тип | Опис ризику (причина→подія→наслідок) | Ймовір. (1-5) | Вплив (1-5) | Бал P×I | Рівень | Стратегія | Дії з реагування | Власник | Тригери / індикатори | Термін | Резерв, ₴ | Залишк. ризик | Статус | Коментар / оновлення
1 | 2026-07-20 | 3.2 · Фінансування / бюджет | Загроза | Бюджет Jarvis не затверджено вчасно → старт Ф0 (Discovery) зривається → зсув усього roadmap лід→КП | 4 | 4 | 16 | Критичний | Зменшити | Пришвидшити погодження бюджету Jarvis до 22.07; ескалація власнику; тримати ФОП-контракт напоготові | О. Хома (ОУП) | Немає підтвердження оплати до 21.07 | 2026-07-22 | 50000 |  | Моніторинг | Умова старту Ф0
2 | 2026-07-20 | 3.3 · Пріоритети / залежності | Загроза | Оцінка Тиграна затримується → Ф3 (розробка CRM) неможливо запланувати → невизначеність дат після Гейта1 | 3 | 4 | 12 | Високий | Зменшити | Отримати попередню оцінку до 01.08 (після Quick Calculator v1); зафіксувати припущення в плані | Тигран (розробка) | Немає оцінки до Гейта1 (17.08) | 2026-08-17 |  |  | Відкритий | Ф3–Ф4 залежні
3 | 2026-07-20 | 1.3 · Дані / якість даних | Загроза | Дані процесів «як є» неповні/суперечливі → ТЗ на CPQ будується на хибних припущеннях → переробки | 3 | 3 | 9 | Середній | Зменшити | Discovery з носіями процесів; верифікація «як є» з менеджерами перед синтезом ТЗ | Jarvis (Varzar/Smaglyuk) | Розбіжності у Discovery-інтерв'ю | 2026-08-07 |  |  | Відкритий
4 | 2026-07-20 | 1.1 · Вимоги / скоуп | Загроза | Розширення скоупу за межі лід→КП → «автоматизація хаосу» → зрив принципу step-by-step | 3 | 4 | 12 | Високий | Уникнути | Жорстко тримати скоуп першого блоку (лід→КП); решту — у backlog після пілоту | О. Хома (ОУП) | Запити «додати ще модуль» до пілоту | поточно |  |  | Моніторинг | Принцип: не автоматизуємо хаос
5 | 2026-07-20 | 3.3 · Пріоритети / залежності | Можливість | Quick Calculator v1 (01.08) вдалий → швидкий приклад цінності → легше затвердити бюджет масштабу | 3 | 3 | 9 | Середній | Використати | Підготувати демо-вимір результату v1 для Гейта1; показати власнику й кер. ЗЕД | І. Тарасенко (Quick Calculator) | Успішний пілот v1 | 2026-08-17 |  |  | Відкритий | Позитивний ризик
|  |  | РАЗОМ |  |  |  |  | 1 крит / 2 вис | [5 empty] | 50000
Note on H2: Бал = Ймовірність × Вплив (беремо перше число зі списку 1–5). Формула.

## Матриця 5x5
Матриця ймовірність × вплив (теплова карта рівнів ризику)
Ймовірність ↓ / Вплив →
| 1 · Незначний | 2 · Низький | 3 · Помірний | 4 · Суттєвий | 5 · Критичний
5 · Дуже висока | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 · Висока | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 · Середня | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 · Низька | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 · Дуже низька | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Пороги: | Критичний 15–25 | Високий 10–14 | Середній 5–9 | Низький 1–4