## Скоуп (WBS)
PILLAR Project Hub — скоуп продуктового проєкту (WBS)
Продуктовий скоуп (без стратегічного потоку). Підхід step-by-step: перший блок — CRM + процес лід→КП. Кожен блок = бакет у Planner. Дати — проєктні (H2 2026), потребують підтвердження.
Блок / Бакет | WBS | Завдання / Віха | Тип | Залежить від | Період | Відповідальний | Готовність
Блок 1 · Ініціація та управління (ОУП) | 1.1 | Статут проєкту (v1.2) | Готово | — | Серпень | Хома (ОУП) | Готово
| 1.2 | Реєстр зацікавлених сторін | Готово | — | Серпень | Хома (ОУП) | Готово
| 1.3 | Матриця відстеження вимог | Завдання | 1.2 | Серпень–Вересень | Хома (ОУП)
| 1.4 | План/скоуп проєкту в Planner | Завдання | 1.1 | Серпень | Хома (ОУП)
| 1.5 | Governance: ритм зустрічей і звітність власникам | Завдання | 1.4 | Серпень–Грудень | Хома (ОУП)
| 1.6 | Реєстр ризиків | Завдання | 1.3 | Серпень–Вересень | Хома (ОУП)
| 1.7 | Процес керування змінами (CR) | Завдання | 1.4 | Серпень | Хома (ОУП)
| M1 | Проєкт запущено, план у Planner | Віха | 1.4 | Серпень | Хома
Блок 2 · Discovery процесу лід→КП | 2.1 | Інтервʼю з носіями процесів (продажі/інженерія/операції) | Завдання | 1.4 | Серпень | Хома (ОУП)
| 2.2 | Опис фактичного процесу лід→КП (as-is) | Завдання | 2.1 | Серпень–Вересень | Хома (ОУП)
| 2.3 | Виправлений процес лід→КП (to-be): ролі, дані, переходи | Завдання | 2.2 | Вересень | Хома (ОУП)
| 2.4 | Аналіз архітектури даних 1С | Завдання | 2.1 | Серпень–Вересень | Хома + Наталя
| 2.5 | Карта джерел даних (1С/Excel/Bitrix/Telegram) | Завдання | 2.1 | Серпень | Хома (ОУП)
| M2 | Процес лід→КП описаний і виправлений | Віха | 2.3 | Вересень | Хома
Блок 3 · Вимоги та ТЗ | 3.1 | Збір і формалізація вимог (матриця) | Завдання | 2.2 | Серпень–Вересень | Хома (ОУП)
| 3.2 | Обовʼязкові поля lead→КП | Завдання | 2.3 | Вересень | Хома (ОУП)
| 3.3 | ТЗ на перший блок (поетапно) | Завдання | 3.1;3.2 | Вересень | Гостєв
| 3.4 | Критерії приймання | Завдання | 3.3 | Вересень | Хома + Гостєв
| M3 | ТЗ на beta готове | Віха | 3.3 | Вересень | Гостєв
Блок 4 · CRM Structivio (перший блок) | 4.1 | Налаштування Structivio (ліди, воронка) | Завдання | 3.3 | Вересень–Жовтень | Тигран
| 4.2 | Manager Cabinet | Завдання | 4.1 | Жовтень | Тигран
| 4.3 | CPQ / Quick Calculator (розрахунок, специфікація, КП) | Завдання | 4.1 | Жовтень–Листопад | Тигран
| 4.4 | Звʼязка розрахунок→специфікація→КП→DATA CORE | Завдання | 4.3;6.2 | Листопад | Тигран
| M4 | CRM + CPQ у роботі | Віха | 4.4 | Листопад | Тигран
Блок 5 · Інтеграція Structivio ↔ 1С | 5.1 | Модель обміну даними (без дублювання, не заміна) | Завдання | 2.4 | Жовтень | Тигран + Наталя
| 5.2 | Реалізація інтеграції | Завдання | 5.1 | Жовтень–Листопад | Тигран
| 5.3 | Тест інтеграції | Завдання | 5.2 | Листопад | Тигран + Наталя
| M5 | Інтеграція з 1С працює | Віха | 5.3 | Листопад | Тигран
Блок 6 · DATA CORE (beta) та AI-шар | 6.1 | Структура даних ядра, логіка версій | Завдання | 2.3 | Вересень–Жовтень | Хома + Тигран
| 6.2 | beta DATA CORE | Завдання | 6.1 | Жовтень–Листопад | Тигран
| 6.3 | Перші AI-перевірки (повнота, протиріччя, ризики) | Завдання | 6.2 | Листопад | Тигран
| M6 | beta DATA CORE + AI-перевірки | Віха | 6.3 | Листопад | Тигран
Блок 7 · Customer Portal (прототип) | 7.1 | Концепція клієнтського вікна | Завдання | 2.3 | Жовтень | Хома (ОУП)
| 7.2 | Прототип Client Cabinet (статус, документи) | Завдання | 6.2;7.1 | Листопад–Грудень | Тигран
Блок 8 · Залучення та управління змінами | 8.1 | Донесення переваг команді | Завдання | — | Серпень–Грудень | Хома / Гостєв
| 8.2 | Робота з Наталею (демонстрація вигоди 1С) | Завдання | 2.4 | Серпень–Жовтень | Хома (ОУП)
| 8.3 | Робота з топ-менеджментом (опір) | Завдання | — | Серпень–Грудень | Гостєв
| 8.4 | Навчання користувачів (продажі) | Завдання | 4.2 | Листопад–Грудень | Хома (ОУП)
Блок 9 · Beta та приймання першого блоку | 9.1 | Beta на обмежених проєктах (тест лід→КП на реальних угодах) | Завдання | 4.4;5.3;6.3 | Листопад–Грудень | Команда
| 9.2 | Вимір результату (метрики до/після) | Завдання | 9.1 | Грудень | Хома (ОУП)
| 9.3 | Lessons learned | Завдання | 9.1 | Грудень | Хома (ОУП)
| 9.4 | Рішення про масштаб-2027 | Завдання | 9.2;9.3 | Грудень | Власники
| M7 | Перший блок прийнято; рішення про масштаб | Віха | 9.4 | Грудень | Власники
Блок 10 · Roadmap підсистем (2027+) | 10.1 | PLM · SRM · WMS/TMS · MES/APS · FSM · FMS · ECM — черга за результатом першого блоку | Roadmap | M7 | 2027+ | Власники / Хома

## Бакети для Planner
Бакети для Microsoft Planner та їхні завдання
Створіть у Planner бакети з назвами нижче та розкладіть завдання. ◆ — віха.
Бакет (стовпець Planner) | Завдання бакета
Блок 1 · Ініціація та управління (ОУП) | ✓ 1.1 Статут проєкту (v1.2) ✓ 1.2 Реєстр зацікавлених сторін 1.3 Матриця відстеження вимог 1.4 План/скоуп проєкту в Planner 1.5 Governance: ритм зустрічей і звітність власникам 1.6 Реєстр ризиків 1.7 Процес керування змінами (CR) ◆ M1 Проєкт запущено, план у Planner
Блок 2 · Discovery процесу лід→КП | 2.1 Інтервʼю з носіями процесів (продажі/інженерія/операції) 2.2 Опис фактичного процесу лід→КП (as-is) 2.3 Виправлений процес лід→КП (to-be): ролі, дані, переходи 2.4 Аналіз архітектури даних 1С 2.5 Карта джерел даних (1С/Excel/Bitrix/Telegram) ◆ M2 Процес лід→КП описаний і виправлений
Блок 3 · Вимоги та ТЗ | 3.1 Збір і формалізація вимог (матриця) 3.2 Обовʼязкові поля lead→КП 3.3 ТЗ на перший блок (поетапно) 3.4 Критерії приймання ◆ M3 ТЗ на beta готове
Блок 4 · CRM Structivio (перший блок) | 4.1 Налаштування Structivio (ліди, воронка) 4.2 Manager Cabinet 4.3 CPQ / Quick Calculator (розрахунок, специфікація, КП) 4.4 Звʼязка розрахунок→специфікація→КП→DATA CORE ◆ M4 CRM + CPQ у роботі
Блок 5 · Інтеграція Structivio ↔ 1С | 5.1 Модель обміну даними (без дублювання, не заміна) 5.2 Реалізація інтеграції 5.3 Тест інтеграції ◆ M5 Інтеграція з 1С працює
Блок 6 · DATA CORE (beta) та AI-шар | 6.1 Структура даних ядра, логіка версій 6.2 beta DATA CORE 6.3 Перші AI-перевірки (повнота, протиріччя, ризики) ◆ M6 beta DATA CORE + AI-перевірки
Блок 7 · Customer Portal (прототип) | 7.1 Концепція клієнтського вікна 7.2 Прототип Client Cabinet (статус, документи)
Блок 8 · Залучення та управління змінами | 8.1 Донесення переваг команді 8.2 Робота з Наталею (демонстрація вигоди 1С) 8.3 Робота з топ-менеджментом (опір) 8.4 Навчання користувачів (продажі)
Блок 9 · Beta та приймання першого блоку | 9.1 Beta на обмежених проєктах (тест лід→КП на реальних угодах) 9.2 Вимір результату (метрики до/після) 9.3 Lessons learned 9.4 Рішення про масштаб-2027 ◆ M7 Перший блок прийнято; рішення про масштаб
Блок 10 · Roadmap підсистем (2027+) | 10.1 PLM · SRM · WMS/TMS · MES/APS · FSM · FMS · ECM — черга за результатом першого блоку