## Завдання проекту
Ім’я проекту | PILLAR Project Hub
Власник плану | Oleksandr Khoma
Дата початку проекту | 2026-07-20 09:00
Дата завершення проекту | 2026-09-17 17:00
Тривалість | 60 дн.
% виконання | 27%
Коли експортовано | 2026-08-05 04:08
Номер завдання | Номер у структурі | Ім’я | % виконання | Початок | Завершення | Кому призначено | Тривалість | Блок | Пріоритет | Залежності | Залежні завдання (наступні) | Робота | Роботу завершено | Робота, що залишилася | Проміжний етап | Нотатки | Виконано | Елементи контрольного списку | Мітки | Спринт | Goal
1 | 1 | PILLAR Project Hub | 27% | 2026-07-20 09:00 | 2026-09-17 17:00 |  | 60 дн. |  | Середній |  |  | 672 год. | 234 год. | 438 год. | Ні
2 | 1.1 | Блок 1 · Ініціація та управління (ОУП) | 39% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-06 17:00 |  | 18 дн. |  | Середній |  |  | 584 год. | 234 год. | 350 год. | Ні
3 | 1.1.1 | Статут проєкту (v1.2) | 50% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-06 17:00 | Oleksandr Khoma | 18 дн. | Блок 1 · Ініціація та управління (ОУП) | Важливо |  | 10ЗП | 112 год. | 56 год. | 56 год. | Ні |  |  |  |  | Відставання
4 | 1.1.2 | Реєстр зацікавлених сторін | 50% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-06 17:00 | Oleksandr Khoma | 18 дн. | Блок 1 · Ініціація та управління (ОУП) | Важливо |  | 10ЗП | 112 год. | 56 год. | 56 год. | Ні |  |  |  |  | Відставання
5 | 1.1.3 | Матриця відстеження вимог | 25% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-06 17:00 | Oleksandr Khoma | 18 дн. | Блок 1 · Ініціація та управління (ОУП) | Терміново |  | 10ЗП | 112 год. | 36 год. | 76 год. | Ні |  |  |  |  | Відставання
6 | 1.1.4 | План/скоуп проєкту в Planner | 75% | 2026-07-27 09:00 | 2026-08-06 17:00 | Oleksandr Khoma | 11 дн. | Блок 1 · Ініціація та управління (ОУП) | Середній |  | 10ЗП | 72 год. | 50 год. | 22 год. | Ні |  |  |  |  | Відставання
7 | 1.1.5 | Governance: ритм зустрічей і звітність власникам (RACI) | 0% | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-06 17:00 | Oleksandr Khoma | 4 дн. | Блок 1 · Ініціація та управління (ОУП) | Середній |  | 10ЗП | 32 год. | 0 год. | 32 год. | Ні |  |  |  |  | Спринт за замовчуванням
8 | 1.1.6 | Реєстр ризиків | 25% | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-06 17:00 | Oleksandr Khoma | 18 дн. | Блок 1 · Ініціація та управління (ОУП) | Терміново |  | 10ЗП | 112 год. | 36 год. | 76 год. | Ні |  |  |  |  | Відставання
9 | 1.1.7 | Процес керування змінами (CR) | 0% | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-06 17:00 | Oleksandr Khoma | 4 дн. | Блок 1 · Ініціація та управління (ОУП) | Середній |  | 10ЗП | 32 год. | 0 год. | 32 год. | Ні |  |  |  |  | Спринт за замовчуванням
10 | 1.1.8 | Проєкт запущено, план у Planner | 0% | 2026-08-06 17:00 | 2026-08-06 17:00 | Oleksandr Khoma | 0 дн. | Блок 1 · Ініціація та управління (ОУП) | Важливо | 3ЗП, 4ЗП, 5ЗП, 6ЗП, 7ЗП, 8ЗП, 9ЗП | 11ЗП, 12ЗП |  |  |  | Так |  |  |  |  | Спринт за замовчуванням
11 | 1.2 | Блок 2 · Discovery процесу лід→КП | 0% | 2026-08-07 09:00 | 2026-08-23 17:00 |  | 17 дн. |  | Середній | 10ЗП |  | 88 год. | 0 год. | 88 год. | Ні
12 | 1.2.1 | Інтервʼю з носіями процесів (продажі/інженерія/операції) | 0% | 2026-08-07 09:00 | 2026-08-11 17:00 | Oleksandr Khoma | 5 дн. | Блок 2 · Discovery процесу лід→КП | Середній | 10ЗП | 13ЗП | 24 год. | 0 год. | 24 год. | Ні |  |  |  |  | Відставання
13 | 1.2.2 | Опис фактичного процесу лід→КП (as-is) | 0% | 2026-08-12 09:00 | 2026-08-14 17:00 | Oleksandr Khoma | 3 дн. | Блок 2 · Discovery процесу лід→КП | Середній | 12ЗП | 14ЗП | 24 год. | 0 год. | 24 год. | Ні |  |  |  |  | Відставання
14 | 1.2.3 | Виправлений процес лід→КП (to-be): ролі, дані, переходи | 0% | 2026-08-15 09:00 | 2026-08-17 17:00 | Oleksandr Khoma | 3 дн. | Блок 2 · Discovery процесу лід→КП | Середній | 13ЗП | 15ЗП | 8 год. | 0 год. | 8 год. | Ні |  |  |  |  | Відставання
15 | 1.2.4 | Аналіз архітектури даних 1С | 0% | 2026-08-18 09:00 | 2026-08-20 17:00 | Oleksandr Khoma | 3 дн. | Блок 2 · Discovery процесу лід→КП | Середній | 14ЗП | 16ЗП | 24 год. | 0 год. | 24 год. | Ні |  |  |  |  | Відставання
16 | 1.2.5 | Карта джерел даних (1С/Excel/Bitrix/Telegram) | 0% | 2026-08-21 09:00 | 2026-08-23 17:00 | Oleksandr Khoma | 3 дн. | Блок 2 · Discovery процесу лід→КП | Середній | 15ЗП | 17ЗП | 8 год. | 0 год. | 8 год. | Ні |  |  |  |  | Відставання
17 | 1.2.6 | Процес лід→КП описаний і виправлений | 0% | 2026-08-23 17:00 | 2026-08-23 17:00 | Oleksandr Khoma | 0 дн. | Блок 2 · Discovery процесу лід→КП | Середній | 16ЗП | 18ЗП, 19ЗП |  |  |  | Так |  |  |  |  | Відставання
18 | 1.3 | Блок 3 · Вимоги та ТЗ | 0% | 2026-08-24 09:00 | 2026-08-27 17:00 |  | 4 дн. |  | Середній | 17ЗП |  |  |  |  | Ні
19 | 1.3.1 | Збір і формалізація вимог (матриця) | 0% | 2026-08-24 09:00 | 2026-08-24 17:00 |  | 1 день | Блок 3 · Вимоги та ТЗ | Середній | 17ЗП | 20ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
20 | 1.3.2 | Обовʼязкові поля lead→КП | 0% | 2026-08-25 09:00 | 2026-08-25 17:00 |  | 1 день | Блок 3 · Вимоги та ТЗ | Середній | 19ЗП | 21ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
21 | 1.3.3 | ТЗ на перший блок (поетапно) | 0% | 2026-08-26 09:00 | 2026-08-26 17:00 |  | 1 день | Блок 3 · Вимоги та ТЗ | Середній | 20ЗП | 22ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
22 | 1.3.4 | Критерії приймання | 0% | 2026-08-27 09:00 | 2026-08-27 17:00 |  | 1 день | Блок 3 · Вимоги та ТЗ | Середній | 21ЗП | 23ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
23 | 1.3.5 | ТЗ на beta готове | 0% | 2026-08-27 17:00 | 2026-08-27 17:00 |  | 0 дн. | Блок 3 · Вимоги та ТЗ | Середній | 22ЗП | 24ЗП, 25ЗП |  |  |  | Так |  |  |  |  | Відставання
24 | 1.4 | Блок 4 · CRM Structivio (перший блок) | 0% | 2026-08-28 09:00 | 2026-08-31 17:00 |  | 4 дн. |  | Середній | 23ЗП |  |  |  |  | Ні
25 | 1.4.1 | Налаштування Structivio (ліди, воронка) | 0% | 2026-08-28 09:00 | 2026-08-28 17:00 |  | 1 день | Блок 4 · CRM Structivio (перший блок) | Середній | 23ЗП | 26ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
26 | 1.4.2 | Manager Cabinet | 0% | 2026-08-29 09:00 | 2026-08-29 17:00 |  | 1 день | Блок 4 · CRM Structivio (перший блок) | Середній | 25ЗП | 27ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
27 | 1.4.3 | CPQ / Quick Calculator (розрахунок, специфікація, КП) | 0% | 2026-08-30 09:00 | 2026-08-30 17:00 |  | 1 день | Блок 4 · CRM Structivio (перший блок) | Середній | 26ЗП | 28ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
28 | 1.4.4 | Звʼязка розрахунок→специфікація→КП→DATA CORE | 0% | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 17:00 |  | 1 день | Блок 4 · CRM Structivio (перший блок) | Середній | 27ЗП | 29ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
29 | 1.4.5 | CRM + CPQ у роботі | 0% | 2026-08-31 17:00 | 2026-08-31 17:00 |  | 0 дн. | Блок 4 · CRM Structivio (перший блок) | Середній | 28ЗП | 30ЗП, 31ЗП |  |  |  | Так |  |  |  |  | Відставання
30 | 1.5 | Блок 5 · Інтеграція Structivio ↔ 1С | 0% | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-03 17:00 |  | 3 дн. |  | Середній | 29ЗП |  |  |  |  | Ні
31 | 1.5.1 | Модель обміну даними (без дублювання, не заміна) | 0% | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-01 17:00 |  | 1 день | Блок 5 · Інтеграція Structivio ↔ 1С | Середній | 29ЗП | 32ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
32 | 1.5.2 | Реалізація інтеграції | 0% | 2026-09-02 09:00 | 2026-09-02 17:00 |  | 1 день | Блок 5 · Інтеграція Structivio ↔ 1С | Середній | 31ЗП | 33ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
33 | 1.5.3 | Тест інтеграції | 0% | 2026-09-03 09:00 | 2026-09-03 17:00 |  | 1 день | Блок 5 · Інтеграція Structivio ↔ 1С | Середній | 32ЗП | 34ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
34 | 1.5.4 | Інтеграція з 1С працює | 0% | 2026-09-03 17:00 | 2026-09-03 17:00 |  | 0 дн. | Блок 5 · Інтеграція Structivio ↔ 1С | Середній | 33ЗП | 35ЗП, 36ЗП |  |  |  | Так |  |  |  |  | Відставання
35 | 1.6 | Блок 6 · DATA CORE (beta) та AI-шар | 0% | 2026-09-04 09:00 | 2026-09-06 17:00 |  | 3 дн. |  | Середній | 34ЗП |  |  |  |  | Ні
36 | 1.6.1 | Структура даних ядра, логіка версій | 0% | 2026-09-04 09:00 | 2026-09-04 17:00 |  | 1 день | Блок 6 · DATA CORE (beta) та AI-шар | Середній | 34ЗП | 37ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
37 | 1.6.2 | beta DATA CORE | 0% | 2026-09-05 09:00 | 2026-09-05 17:00 |  | 1 день | Блок 6 · DATA CORE (beta) та AI-шар | Середній | 36ЗП | 38ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
38 | 1.6.3 | Перші AI-перевірки (повнота, протиріччя, ризики) | 0% | 2026-09-06 09:00 | 2026-09-06 17:00 |  | 1 день | Блок 6 · DATA CORE (beta) та AI-шар | Середній | 37ЗП | 39ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
39 | 1.6.4 | beta DATA CORE + AI-перевірки | 0% | 2026-09-06 17:00 | 2026-09-06 17:00 |  | 0 дн. | Блок 6 · DATA CORE (beta) та AI-шар | Середній | 38ЗП | 40ЗП, 41ЗП |  |  |  | Так |  |  |  |  | Відставання
40 | 1.7 | Блок 7 · Customer Portal (прототип) | 0% | 2026-09-07 09:00 | 2026-09-08 17:00 |  | 2 дн. |  | Середній | 39ЗП |  |  |  |  | Ні
41 | 1.7.1 | Концепція клієнтського вікна | 0% | 2026-09-07 09:00 | 2026-09-07 17:00 |  | 1 день | Блок 7 · Customer Portal (прототип) | Середній | 39ЗП | 42ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
42 | 1.7.2 | Прототип Client Cabinet (статус, документи) | 0% | 2026-09-08 09:00 | 2026-09-08 17:00 |  | 1 день | Блок 7 · Customer Portal (прототип) | Середній | 41ЗП | 43ЗП, 44ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
43 | 1.8 | Блок 8 · Залучення та управління змінами | 0% | 2026-09-09 09:00 | 2026-09-12 17:00 |  | 4 дн. |  | Середній | 42ЗП |  |  |  |  | Ні
44 | 1.8.1 | Донесення переваг команді | 0% | 2026-09-09 09:00 | 2026-09-09 17:00 |  | 1 день | Блок 8 · Залучення та управління змінами | Середній | 42ЗП | 45ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
45 | 1.8.2 | Робота з Наталею (демонстрація вигоди 1С) | 0% | 2026-09-10 09:00 | 2026-09-10 17:00 |  | 1 день | Блок 8 · Залучення та управління змінами | Середній | 44ЗП | 46ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
46 | 1.8.3 | Робота з топ-менеджментом (опір) | 0% | 2026-09-11 09:00 | 2026-09-11 17:00 |  | 1 день | Блок 8 · Залучення та управління змінами | Середній | 45ЗП | 47ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
47 | 1.8.4 | Навчання користувачів (продажі) | 0% | 2026-09-12 09:00 | 2026-09-12 17:00 |  | 1 день | Блок 8 · Залучення та управління змінами | Середній | 46ЗП | 48ЗП, 49ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
48 | 1.9 | Блок 9 · Beta та приймання першого блоку | 0% | 2026-09-13 09:00 | 2026-09-16 17:00 |  | 4 дн. |  | Середній | 47ЗП |  |  |  |  | Ні
49 | 1.9.1 | Beta на обмежених проєктах (тест лід→КП на реальних угодах) | 0% | 2026-09-13 09:00 | 2026-09-13 17:00 |  | 1 день | Блок 9 · Beta та приймання першого блоку | Середній | 47ЗП | 50ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
50 | 1.9.2 | Вимір результату (метрики до/після) | 0% | 2026-09-14 09:00 | 2026-09-14 17:00 |  | 1 день | Блок 9 · Beta та приймання першого блоку | Середній | 49ЗП | 51ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
51 | 1.9.3 | Lessons learned | 0% | 2026-09-15 09:00 | 2026-09-15 17:00 |  | 1 день | Блок 9 · Beta та приймання першого блоку | Середній | 50ЗП | 52ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
52 | 1.9.4 | Рішення про масштаб-2027 | 0% | 2026-09-16 09:00 | 2026-09-16 17:00 |  | 1 день | Блок 9 · Beta та приймання першого блоку | Середній | 51ЗП | 53ЗП |  |  |  | Ні |  |  |  |  | Відставання
53 | 1.9.5 | Перший блок прийнято; рішення про масштаб | 0% | 2026-09-16 17:00 | 2026-09-16 17:00 |  | 0 дн. | Блок 9 · Beta та приймання першого блоку | Середній | 52ЗП | 54ЗП |  |  |  | Так |  |  |  |  | Відставання
54 | 1.10 | Блок 10 · Roadmap підсистем (2027+) | 0% | 2026-09-17 09:00 | 2026-09-17 17:00 |  | 1 день |  | Середній | 53ЗП |  |  |  |  | Ні
55 | 1.10.1 | PLM · SRM · WMS/TMS · MES/APS · FSM · FMS · ECM — черга за результатом першого блоку | 0% | 2026-09-17 09:00 | 2026-09-17 17:00 |  | 1 день | Блок 10 · Roadmap підсистем (2027+) | Середній | [5 empty] | Ні |  |  |  |  | Відставання